## Original
[12 empty] | Phi = | 1.618
| Activity | Total Float | Critical | Red | Yellow | Green | Criticality Risk | 0.6875 |  | Activity Risk | 0.66667 | Fibonacci Formula | 0.63627
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| 2 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | Critical factor | 4
| 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | Red Factor | 3
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Yellow Factor | 2
| 5 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | Green Factor | 1
| 6 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1
| 7 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | Total | 10
| 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| 9 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | Critical Limit | 1
| 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | Red Limit | 9
| 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Yellow Limit | 26
| 12 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0
| 13 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0
| 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| 15 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0
| 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Total |  |  | 6 | 4 | 2 | 4
[9 empty] | Sanity Check: | Passed

## Decompressed 10 Days
[12 empty] | Phi = | 1.618
| Activity | Total Float | Critical | Red | Yellow | Green | Criticality Risk | 0.46875 |  | Activity Risk | 0.51562 | Fibonacci Formula | 0.38412
| 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0
| 2 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | Critical factor | 4
| 3 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | Red Factor | 3
| 4 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | Yellow Factor | 2
| 5 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | Green Factor | 1
| 6 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1
| 7 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | Total | 10
| 8 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0
| 9 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | Critical Limit | 1
| 10 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | Red Limit | 9
| 11 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | Yellow Limit | 26
| 12 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0
| 13 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0
| 14 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0
| 15 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0
| 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Total |  |  | 1 | 0 | 11 | 4
[9 empty] | Sanity Check: | Passed

## Decompressed 30 Days
[12 empty] | Phi = | 1.618
| Activity | Total Float | Critical | Red | Yellow | Green | Criticality Risk | 0.29688 |  | Activity Risk | 0.36458 | Fibonacci Formula | 0.28381
| 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1
| 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | Critical factor | 4
| 3 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | Red Factor | 3
| 4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | Yellow Factor | 2
| 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | Green Factor | 1
| 6 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1
| 7 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | Total | 10
| 8 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1
| 9 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | Critical Limit | 1
| 10 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | Red Limit | 9
| 11 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | Yellow Limit | 26
| 12 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1
| 13 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1
| 14 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1
| 15 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1
| 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Total |  |  | 1 | 0 | 0 | 15
[9 empty] | Sanity Check: | Passed